## Vista general
Planificación — Sesión de Seguridad con Agentes IA
The Hero Camp · AI PM Pro · Viernes 26 de junio de 2026 · 17:00–20:00
Fase | Fechas | Semanas | Objetivo | Entregable al cierre
1. Diseño conceptual | 13–26 abril | S1–S2 | Cerrar correo con Maribel, reunión, propuesta Word ajustada y guion minuto a minuto de las 3h. | Guion de la sesión cerrado.
2. Construcción técnica | 27 abril – 17 mayo | S3–S5 | Montar repo trampa con stack del curso y construir el pipeline de agentes en Claude Code. | Pipeline ejecutándose limpio sobre el repo trampa.
3. Material escrito | 18–31 mayo | S6–S7 | Redactar la Guía de Seguridad entregable y el dossier de apoyo con casos reales. | Guía + dossier listos para revisión.
4. Slides y visuales | 1–7 junio | S8 | Pasar el guion y los materiales a diapositivas coherentes con la plantilla de Hero Camp. | Slides completas de la sesión.
5. Ensayos y ajustes | 8–21 junio | S9–S10 | Dos pases completos cronometrados, ajustes de tiempo y preparación de respuestas a preguntas previsibles. | Sesión rodada y tiempos validados.
6. Margen de seguridad | 22–25 junio | S11 | Reserva para imprevistos. Descanso, repaso final y check de Zoom/herramientas. | Todo listo para el día 26.
7. Día de la clase | 26 junio | — | Impartir la sesión. Repaso matinal, conexión a Zoom 15 min antes, impartición. | Sesión impartida.
Cómo usar esta planificación
· La hoja 'Planificación detallada' contiene la lista semana a semana con casillas de Estado que puedes actualizar.
· La hoja 'Hitos clave' marca los puntos de control. Si algún hito se retrasa, ajusta los plazos siguientes.
· Estados posibles en la columna 'Estado': Pendiente · En curso · Hecho · Bloqueado.
· Las fechas asumen ritmo normal de trabajo. Si hay semanas intensas en BBVA o vacaciones, desplaza los hitos.

## Planificación detallada
Planificación detallada — Tareas semana a semana
Semana | Fechas | Fase | Tarea | Estado | Notas
S1 | 13–19 abril | Diseño | Enviar correo a Maribel con propuesta inicial y fecha de reunión. | Pendiente
S1 | 13–19 abril | Diseño | Reunión con Maribel (jueves 16 a las 17:00, a confirmar). | Pendiente
S1 | 13–19 abril | Diseño | Actualizar propuesta Word con feedback de la reunión. | Pendiente
S2 | 20–26 abril | Diseño | Redactar guion minuto a minuto de los 4 bloques + apertura + cierre. | Pendiente
S2 | 20–26 abril | Diseño | Validar tiempos estimados de cada bloque sobre el papel. | Pendiente
S2 | 20–26 abril | Diseño | HITO: Guion cerrado antes de tocar código. | Pendiente
S3 | 27 abril – 3 mayo | Construcción | Diseñar el mini producto del repo trampa (mini CRM o gestor de feedback). | Pendiente
S3 | 27 abril – 3 mayo | Construcción | Montar stack Supabase + Lovable + GitHub + Cloudflare del repo trampa. | Pendiente
S3 | 27 abril – 3 mayo | Construcción | Sembrar 5–6 fallos de seguridad verosímiles en el repo trampa. | Pendiente
S4 | 4–10 mayo | Construcción | Construir orquestador del pipeline en Claude Code. | Pendiente
S4 | 4–10 mayo | Construcción | Construir agente 1 (revisor de código / secretos y keys). | Pendiente
S4 | 4–10 mayo | Construcción | Construir agente 2 (auditor de BBDD / RLS y permisos). | Pendiente
S5 | 11–17 mayo | Construcción | Construir agente 3 (datos sensibles y privacidad). | Pendiente
S5 | 11–17 mayo | Construcción | Construir agente 4 (revisor de entornos y variables). | Pendiente
S5 | 11–17 mayo | Construcción | Crear skills reutilizables invocadas por los agentes. | Pendiente
S5 | 11–17 mayo | Construcción | HITO: Pipeline ejecutándose limpio sobre el repo trampa. | Pendiente
S6 | 18–24 mayo | Material | Redactar Guía de Seguridad entregable (checklist pre-producción adaptado al stack del curso). | Pendiente
S6 | 18–24 mayo | Material | Redactar dossier con caso Gemini 2026 (startup mexicana, $82K) y datos agregados. | Pendiente
S7 | 25–31 mayo | Material | Preparar contenido del Bloque 4 (cuándo parar y llamar a un humano). | Pendiente
S7 | 25–31 mayo | Material | Plantilla breve de petición de ayuda a experto en seguridad. | Pendiente
S7 | 25–31 mayo | Material | HITO: Todo el material escrito listo. | Pendiente
S8 | 1–7 junio | Slides | Pedir plantilla oficial de Hero Camp a Maribel. | Pendiente
S8 | 1–7 junio | Slides | Montar slides de apertura, Bloque 1, epic fail extendido. | Pendiente
S8 | 1–7 junio | Slides | Montar slides de Bloque 2 (pipeline), Bloque 3 (cuándo parar) y cierre. | Pendiente
S9 | 8–14 junio | Ensayos | Primer pase completo cronometrado de las 3 horas. | Pendiente
S9 | 8–14 junio | Ensayos | Ajustes de tiempos según primer ensayo. | Pendiente
S9 | 8–14 junio | Ensayos | Preparar respuestas a preguntas previsibles del alumnado. | Pendiente
S10 | 15–21 junio | Ensayos | Segundo pase completo cronometrado con todos los ajustes. | Pendiente
S10 | 15–21 junio | Ensayos | Test técnico de Zoom, compartir pantalla, ventanas de Claude Code. | Pendiente
S10 | 15–21 junio | Ensayos | HITO: Sesión rodada y tiempos validados. | Pendiente
S11 | 22–25 junio | Margen | Repaso final del guion y slides. | Pendiente
S11 | 22–25 junio | Margen | Reserva para imprevistos o ajustes de última hora. | Pendiente
S11 | 22–25 junio | Margen | Descanso. Llegar al 26 con cabeza fresca. | Pendiente
— | 26 junio | Clase | Mañana: repaso del guion, apertura y cierre. | Pendiente
— | 26 junio | Clase | 16:45 — Conexión a Zoom, check de audio/cámara/pantalla. | Pendiente
— | 26 junio | Clase | 17:00–20:00 — Impartir la sesión. | Pendiente

## Hitos clave
Hitos clave — Puntos de control
Si algún hito se retrasa, para, avisa y ajusta los plazos siguientes antes de que se acumule deuda.
Hito | Fecha límite | Qué significa estar OK en este punto | Estado
H1 · Correo enviado y reunión cerrada | Lunes 13 de abril | Maribel tiene tu propuesta inicial y hay fecha firme para la reunión. | Pendiente
H2 · Guion de la sesión cerrado | Domingo 26 de abril | Documento con minutado de las 3 horas listo. A partir de aquí solo se construye lo que el guion pide. | Pendiente
H3 · Pipeline ejecutándose limpio | Domingo 17 de mayo | Repo trampa y pipeline funcionando de punta a punta. La demo del Bloque 3 ya es posible. | Pendiente
H4 · Material escrito listo | Domingo 31 de mayo | Guía de Seguridad y dossier redactados y revisados. Se puede empezar a hacer slides. | Pendiente
H5 · Slides completas | Domingo 7 de junio | Diapositivas montadas para toda la sesión. Se puede ensayar con material real. | Pendiente
H6 · Sesión rodada | Domingo 21 de junio | Al menos dos pases completos cronometrados. Tiempos validados. Respuestas a preguntas previsibles preparadas. | Pendiente
H7 · Todo listo para el día | Jueves 25 de junio | Zoom testeado, herramientas abiertas, descanso garantizado. Mañana se imparte. | Pendiente
H8 · Sesión impartida | Viernes 26 de junio | 17:00–20:00. Clase dada. Cierre del curso después. | Pendiente